Контрольное мероприятие:

**Использование бюджетных средств в рамках реализации отдельного мероприятия МП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района» по созданию и обеспечению функционирования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (Центры образования «Точка роста») федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».**

**Основание для проведения**: подпункт 1 пункта 1 статьи 3 приложения к решению Ужурского районного Совета депутатов от 08.02.2022 года № 19-113р «Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии Ужурского района», пункт 2.1.1. плана работы КСК Ужурского района на 2023 год, распоряжение председателя КСК «О проведении контрольного мероприятия» от 11.01.2023 года № 1-кск.

### Объекты контрольного мероприятия: МБОУ «Ужурская СОШ №2», МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина», МБОУ «Ильинская СОШ», МБОУ «Солгонская СОШ».

**Проверяемый период**: 01.01.2022 – 31.12.2022.

**Основные выводы по результатам мероприятия:**

Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы создания и функционирования центров «Точка роста» в муниципальном образовании Ужурский район Красноярского края соответствуют действующему законодательству. При этом установлены нарушения НПА, разработанных объектами контрольного мероприятия, а именно «Положения о деятельности центра «Точка роста»», «Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

На момент проведения и окончания контрольного мероприятия, рейтинг центров «Точка роста», созданным в 2022 году не был представлен на сайте Красноярского института повышения квалификации, что не позволило проверить заложенные показатели деятельности центра «Точка роста» и оценить эффективность реализации национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа», регионального проекта «Современная школа» и МП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района» в муниципальном образовании Ужурский район Красноярского края.

**Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе мероприятия:**

Установлена несвоевременность составления бухгалтерских документов, что является нарушением пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Установлено неправомерное применение в бухгалтерском учете унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета (применяемых с 1 января 2023 года) в соответствии с Приказом Минфина России от 15.04.2021 года №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».

В ходе проведения инвентаризации выявлено отсутствие инвентарных номеров на объектах нефинансовых активов (оборудовании), что не позволяет идентифицировать объекты нефинансовых активов.

При постановке на учет, наименование объектов нефинансовых активов (неисключительные права (лицензия) на использование программного обеспечения и лицензия на программное обеспечение) не соответствует наименованию, отраженному в спецификации к муниципальным контрактам, что нарушает пункт 3 статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Установлено, что часть поставленного оборудования в одной из школ не работает, что впоследствии может привести к окончанию гарантийного срока поставленного оборудования и невозможности возврата данного оборудования. В результате чего, нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств в соответствии со статьей 34 БК РФ от 31.07.1998 года №145-ФЗ: закупленное и переданное образовательному учреждению оборудование ненадлежащего качества, цели и задачи для которых приобреталось оборудование не достигнуты, следовательно, бюджетные средства, израсходованные на приобретение оборудования использованы неэффективно. Общая сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 236668руб. 56коп.

Сайт одной из образовательных учреждений в момент проведения контрольного мероприятия не работал.

**Требования по устранению выявленных нарушений и недостатков:**

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Ужурский районный Совет депутатов Красноярского края, в прокуратуру Ужурского района.

В адрес главы Ужурского района направлено информационное письмо.

**Предложения КСК Ужурского района:**

Объектам контрольного мероприятия направлены представления для принятия решений и мер по результатам проведенного контрольного мероприятия.