РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА

# КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## Комиссия по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

# Р Е Ш Е Н И Е

03.03.2021		                       г. Ужур      	                                      № 7

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения, обеспечения безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья и паводков в 2021 году, во исполнение Закона Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности №11  от 25.02.2021, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ужурского района РЕШИЛА:

1. Утвердить комплексный план мероприятий территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ужурского района по защите населения, обеспечению безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в паводкоопасный период 2021 года (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба по организации безаварийной работы в период прохождения паводкоопасного периода на территории Ужурского района (приложение № 2).

3.  Главам поселений района:

-уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом прогнозируемой паводковой обстановки на подведомственной территории;

-провести превентивные мероприятия, направленные на минимизацию ущерба от прохождения паводка;

-обеспечить доведение до населения информации о мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории поселений в 2021 году, принять меры к предупреждению чрезвычайных ситуаций, обусловленных отрывом прибрежных льдин, запрету выхода населения и выезда техники на ослабленный лед;

-организовать круглосуточное дежурство для наблюдения за паводковой обстановкой на своих территориях (создание нормативно-правовым актом нештатного гидропоста);

-на участках рек вблизи населенных пунктов организовать сбор и передачу сведений, в ЕДДС района, о состоянии рек;

-провести сходы жителей по вопросу обеспечения безопасности в период весеннего паводка;

-разработать и вручить всем жителям Памятки по правилам поведения в период весеннего паводка;

-обеспечить оперативное информирование населения о сложившейся и прогнозируемой паводковой обстановки;

-уточнить силы и средства по борьбе с талыми водами и в срок до 1 апреля 2021 года провести с ними реальные тренировки по ликвидации последствий возможных   затоплений (подтоплений);

-провести разъяснительную работу с населением о необходимости очистки водостоков на территории частных подворий;

-уточнить способы по адресного оповещения населения, попадающего в зону подтопления;

-назначить ответственных лиц за проведение эвакуации в случае возможного подтопления;

-информацию о проделанной работе предоставить в администрацию района, через отдел по вопросам безопасности территории.

4.Рекомендовать руководителям организаций, выделяющих технику для борьбы с талыми водами, проверить ее готовность к применению, определить способы оповещения обслуживающего ее персонала.

5.ЕДДС района, с наступлением теплого периода времени, организовать ежедневный сбор информации с поселений района об обстановке на территории поселений.

6. Отделу по вопросам безопасности территории:

-уточнить план действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом прогнозируемой паводковой обстановки на территории района;

-проверить готовность сил и средств участвующих в    предупреждении   и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка в Ужурском районе в 2021 году;

-проверить устойчивость функционирования социально значимых объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

-проверить готовность гидротехнических сооружений к безопасному пропуску талых вод в период прохождения весеннего паводка;

-информацию о проделанной работе предоставить в краевую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края до 1 апреля 2021года.

7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

председатель районной комиссии по

предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности		                                        К.Н. Зарецкий

Приложение № 2

к решению комиссии

по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной

безопасности от 03.03.2021 № 7

Состав
межведомственного оперативного штаба по организации безаварийной
работы в период прохождения опасных гидрологических явлений
на территории Ужурского района

Казанцев Юрий       - Первый заместитель главы района,

Петрович                    руководитель штаба

Пыхтин Сергей        - Начальник отдела по вопросам безопасности

Иванович                    территории, заместитель руководителя штаба

Нечаев Михаил        - Начальник 67-ПСЧ 11-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС

Юрьевич                     России по Красноярскому краю, заместитель

руководителя штаба

Чавкин Шамиль       - Ведущий специалист по пожарной безопасности и Шамильевич              антитеррору

Винтер Наталья       - Руководитель финансового управления

Артуровна                  администрации района

Михеев Олег            - Начальник Ужурского РЭС филиала ОАО «МРСК

Николаевич                Сибири Красноярскэнерго»

Дьякова Татьяна      - Начальник отдела сельского хозяйства

Васильевна                 администрации района

Козлов Андрей         - Начальник Ужурского филиала АО «Балахтинское Александрович           ДРСУ»

Куликов Борис         - Главный врач КГБУЗ «Ужурская районная

Иванович                    больница»

Фащук Дмитрий      - Начальник отдела МВД по Ужурскому району

Геннадьевич

Милина Ирина         - Руководитель МКУ «Управления образования»

Валерьевна

Бочаров Сергей        - начальник КГУ «Ужурский отдел ветеринарии»

Борисович

Сушенко Максим     - Начальник ст. Ужур Красноярской железной дороги Александрович           ОАО «Российские железные дороги»

Приложение № 1

к решению комиссии

по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной

безопасности от 03.03.2021 № 7

Комплексный план
рекомендуемых мероприятий территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ужурского района Красноярского края по защите населения, обеспечению безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в периоды паводков и весеннего половодья 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать комиссионное обследование состояния безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений (далее - ГТС). | органы местного самоуправления | до 29.03.2021 |
| 2 | Организовать выявление бесхозяйных ГТС | органы местного самоуправления | постоянно |
| 3 | Обеспечить контроль за состоянием, эксплуатацией и безопасным функционированием ГТС всех форм собственности. | органы местного самоуправления | постоянно |
|  | Ограничить условия эксплуатации ГТС, в т.ч. выполнение принудительного спуска аварийных прудов при развитии неблагоприятных гидрологических и метеорологических условий, а также в случаях нарушений законодательства о безопасности ГТС. | органы местного самоуправления | до 01.04.2021 |
| 4 | Провести работы по подготовке инфраструктурного комплекса железной дороги к проходу и пропуску весенних и ливневых вод. | Красноярская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» | до 16.04.2021 |
| 5 | Провести проверки готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края. | Главное управление МЧС России по Красноярскому краю; органы местного самоуправления | до 01.04.2021 |
| 6 | Обеспечить контроль за хранением минеральных удобрений и агрохимикатов. | органы местного самоуправления, отдел сельского хозяйства | до 01.04.2021 |
| 7 | Организовать мониторинг выполнения подготовительных мероприятий в области защиты населения и территории в части выполнения противопаводковых мероприятий муниципальными образованиями района. | межведомственный оперативный штаб по организации безаварийной работы в период прохождения опасных гидрологических явлений на территории Ужурского района | до 09.04.2021 |
| 8 | Составить план оперативного реагирования сил и средств Ужурского филиала АО «Балахтинское ДРСУ» в период весеннего половодья и снеготаяния 2021 года с целью обеспечения транспортной доступности населенных пунктов Ужурского района. | Ужурский филиал АО «Балахтинское ДРСУ» | до 12.04.2021 |
| 9 | Обеспечить охрану общественного порядка в зонах чрезвычайных ситуаций. | Отдел МВД России по Ужурскому району | в период паводка и весеннего половодья |
| 10 | Предоставить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярского края итоговую информацию: по подготовке к безаварийному пропуску вод и весеннего половодья; по проведенной работе по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. | органы местного самоуправления | до 15.04.2021 до 15.06.2021 |
| 11 | Создать мобильные группы по выявлению несанкционированных мест выезда автотранспорта на лед и принятию мер по их закрытию. | органы местного самоуправления | в период весеннего половодья и снеготаяния |
| 12 | Обеспечить доведение до населения информации о мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году. Обеспечить оперативное информирование населения о сложившейся и прогнозируемой паводковой обстановке через средства массовой информации и путем проведения сходов граждан. | органы местного самоуправления | в период весеннего половодья и снеготаяния |
| 13 | Уточнить планы действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом прогнозируемой паводковой обстановки на территории соответствующего муниципального образования. | органы местного самоуправления | в период весеннего половодья и снеготаяния |
| 14 | Проверить эффективность инженерно-защитных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, в том числе мероприятий по берегоукреплению и обустройству дамб и мостов. | органы местного самоуправления | в период весеннего половодья и снеготаяния |
| 15 | Обеспечить постоянный мониторинг за гидрологической обстановкой. | органы местного самоуправления | в период паводка и весеннего половодья |
| 16 | Организовать установку временных водомерных постов наблюдения за паводковой обстановкой в населённых пунктах, расположенных на водоёмах, а так же контроль за уровнем воды на затороопасных участках рек и на участках рек вблизи населенных пунктов, где отсутствуют постоянные водомерные посты с передачей информации в дежурную смену единой дежурно-диспетчерской службы. | органы местного самоуправления | в период весеннего половодья и снеготаяния |
| 17 | Организовать проведение разъяснительной работы с населением о необходимости очистки водостоков на территории частных подворий. | органы местного самоуправления | в период паводка и весеннего половодья |
| 18 | Организовать подготовку расчетов вероятного вреда, а в случае выявления в результате расчетов ущерба - деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. | органы местного самоуправления | постоянно |
| 19 | Организовать подготовку персонала единой дежурной диспетчерской службы для обработки вызовов в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе по сценариям неблагоприятно складывающейся гидрологической обстановки. | Руководитель МКУ «ЕДДС Ужурского района» | постоянно |
| 20 | Проверить готовность к реагированию сил и средств местных звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | органы местного самоуправления | до 01.04.2021 |
| 21 | Обеспечить необходимый запас резервов финансовых и материальных ресурсов для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. | органы местного самоуправления | до 01.04.2021 |
| 22 | Обеспечить наличие дезинфекционных средств и заключение предварительных договоров с дезинфекционными организациями на проведение дезинфекционных работ при ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. | Отдел по вопросам безопасности территории | до 01.04.2021 |
| 23 | В целях исключения подтопления жилых домов и придомовых территорий организовать своевременную уборку снегозапасов с территории муниципальных образований. | органы местного самоуправления | в период паводка и весеннего половодья |